## 功能模块
系统 | 子系统 | 模块 | 备注
子系统 | 模块 | 功能点 | 等级 | 开发人员 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
电联客户管理 | 空白用户管理 | 查询 按照号码段、客户类型、数量、上次拨打时间 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 根据查询条件进行导出 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 导入 系统记录导入的更新时间 | A | 苗文强
| 登门数据管理 | 查询 根据时间段、数量查询等条件查询 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 根据查询条件进行导出 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 导入 分配的客服人员信息 | A | 苗文强
| 成单数据管理 | 查询 客户以往购买信息、登门信息、订单、回购、撤单等信息 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 导入 分配的客服人员 | A | 苗文强
| 锁定数据管理 | 查询功能 1、客户以往购买信息、登门信息、订单、回购、撤单等信息 2、其他电联客户模块不能查询、导出锁定客户信息 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 导入（分配的客服人员） | A | 苗文强
| 黑名单管理 | 查询功能（黑名单人员，不参与业务流程） | D | 苗文强
|  | 导出黑名单信息 | D | 苗文强
|  | 导入黑名单信息 | D | 苗文强
常规订单管理 | 接待管理 | 首次查询-录入电话号码 | A | 范翔
|  | 首次登门－录入基本信息（姓名，生日，电话，地区） 标明是否黑名单客户 | A | 范翔
|  | 锁定业务员显示 | A | 范翔
|  | 开始接待 | A | 范翔
|  | 二次查询 1、客户基本信息（接待情况备注、特殊说明、备注一） 2、订单记录、回购记录、定金记录、等重要信息 3、代办信息（未缴纳订单、需回购商品等。） | A | 范翔
|  | 接待结束 | A | 范翔
|  | 修改客户信息（提交修改审批、经理进行审批修改） | B | 范翔
|  | 新增客户为黑名单客户 | B | 范翔
|  | 修改客户-文交所信息（提交修改审批、经理进行审批修改） | B | 范翔
| 代接管理 | 客户人员可以代接业务员的锁定客户 | C | 范翔
|  | 进入订单业务流程 | C | 范翔
|  | 通过下拉框选择业务员、进行“开始代接”业务 | C | 范翔
|  | 记录代接人员的接待时间。 | C | 范翔
| 接待状态查询 | 查看当前业务员接待记录 | B | 范翔
|  | 查看业务员历史接待浏览记录 | B | 范翔
| 赠品管理 | 一般赠品：选择赠品（下拉框进行选择） | B | 范翔
|  | 特殊赠品：赠品审批 1、输入审批的赠品名称、数量 2、提交审批 3、审批通过后，可以到库房领取赠品 | B | 范翔
|  | 兑换业务审批 1、手工录入兑换信息 2、需要经理审批、才能进行兑换流程 3、经理分为（经理1、经理2） | B | 范翔
| 订单管理 | 选择购买商品 | A | 范翔
|  | 选择-配售（详情参见配售、配送流程） | A | 范翔
|  | 选择-配送（详情参见配售、配送流程） | A | 范翔
|  | 选择-VIP赠品 | A | 范翔
|  | 选择-兑换商品（详情参见兑换流程） | A | 范翔
| 购物车 | 删除购物车商品 | A | 范翔
|  | 修改购物车商品数量 | A | 范翔
| 结算方式 | 选择业务时间点（统计业务参照） | A | 范翔
|  | 全额支付 | A | 范翔
|  | 定金支付 | A | 范翔
|  | 商品配送（修改客户的详细地址信息） | A | 范翔
|  | 确认订单后，订单信息根据商品订单类型流转到财务或者库房 |  | 范翔
特殊订单管理 | 兑换流程管理 | 赠品区兑换商品，流程如下： 兑换流程：经理审批-》财务-》库房 | B | 范翔
|  | 订单区兑换商品：流程同订单流程。 | B | 范翔
| 配售、配送流程管理 | 订单采购时，可以选购配售/配送商品。如选择配售/配送商品，则需要进行配售/配送流程 | B | 范翔
|  | 配售/配送流程：财务-》文交所-》库房 | B | 范翔
| 定金管理 | 查询定金订单 | A | 范翔
|  | 尾款结算-打印出库单 | A | 范翔
|  | 撤销定金-打印收款单据（数量-1） | A | 范翔
| 退货管理 | 查询（电话号码、商品名称） | A | 范翔
|  | 选择商品，申请退货 | A | 范翔
|  | 选择商品，申请换货 | A | 范翔
|  | 如有配售/配送信息，需要文交所确认 | A | 范翔
|  | 财务确认 | A | 范翔
|  | 打印退货单据（数量为负数，代表退货） | A | 范翔
|  | 打印换货单据（数量一正一负，代表换货） | A | 范翔
|  | 库房进行货品确认（数量为负一的回购需要入库） | A | 范翔
| 回购管理-常规 | 常规回购：需要在后台商品管理中对回购商品进行标记、并标明回购时间段。 | A | 范翔
|  | 业务员查看本期回购商品 | A | 范翔
|  | 业务员在回购模块对可回购商品进行查询。 | A | 范翔
|  | 联系有回购商品的客户，并在系统中标记。 | A | 范翔
|  | 客户登门后进行"回购订单流程"。 | A | 范翔
|  | 库房进行货品确认 | A | 范翔
|  | 财务进行回款确认 | A | 范翔
| 回购管理-特殊 | 业务员提出申请回购 | B | 范翔
|  | 主管进行回购审批 | B | 范翔
|  | 经理进行回购审批 | B | 范翔
|  | 审批通过后，待客户登门，录入回购订单 | B | 范翔
|  | 库房进行货品确认 | B | 范翔
|  | 财务进行回款确认 | B | 范翔
|  | 打印出库单（数量为负） | B | 范翔
任务管理 | 每日业绩审核 | 主管查看下属的当日业绩，确认无误后，可以提交财务审核。 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 财务对账确认 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 经理核对业绩 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 副经理核对业绩 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 以上流程如遇问题，则标记为错误。回执到业务员任务池。 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 上级有权限审核下级的业绩（也可以跨级） | A | 苗文强 | 进行中
| 订单修改管理 | 修改审核订单信息（专人负责修改） | A | 苗文强
| 财务订单审批 | 实时查看商品订单（订单类型包括：商品、换货商品、定金单、兑换商品） | A | 苗文强
|  | 确认收款（收款后，任务到库房管理员） | A | 苗文强
|  | 查看配送业务的商品，进行回款确认。 | c | 苗文强
|  | 打印：出库单 1、商品订单（缴纳尾款） 数量为正 2、退货单 数量为负 3、换货单 数量一正一负 出库单的付款方式可以选择，包括： 卡1、卡2、卡3、卡4、对公1、对公2、微信支付、现金 | A | 苗文强
|  | 打印：全款已付货未取 | A | 苗文强
|  | 打印：收款收据 1、缴纳定金为正 2、撤销定金为负 | A | 苗文强
| 财务回购、退货 | 查看库房已审核的回购、退货商品 | A | 苗文强
|  | 对回购、退货商品的确认付款 | A | 苗文强
| 财务审核对账 | 查看每日的订单，与实际订单进行核对 | A | 苗文强
|  | 如发现不符订单，进行标记。并回执到业务员的工作池。 | A | 苗文强
| 仓库管理 | 查看赠品信息（VIP赠品、普通赠品），确认赠品领取状态 | A | 苗文强
| 库房信息统一显示为一个页面 | 对回购、退货商品的确认入库。入库后任务到财务。 | A | 苗文强
|  | 对财务进行收款的商品进行出库确认（普通商品、换货商品、定金单、兑换商品）。 | A | 苗文强
|  | 查看“全款已付货未取”商品， 1、通过业务员、时间、客户姓名、商品名称进行查询 2、对未取货商品，进行出库确认。 | A | 苗文强
|  | 查看配送业务的商品，进行出库确认。 | B | 苗文强
| 文交所管理 | 查看需要配售/配送商品 | B | 苗文强
|  | 审核配售/配送商品 | B | 苗文强
|  | 确认配售/配送商品 | B | 苗文强
| 客户信息管理 | 审核修改客户基本信息 | A | 苗文强
|  | 审核修改客户文交所信息 | A | 苗文强
积分管理 | 积分管理 | 查询（客户姓名，积分总数段） | C | 待定
|  | 查询（客户姓名，可兑换积分） | C | 待定
|  | 新增积分 | C | 待定
| 积分兑换 | 对可兑换积分进行修改 | D | 待定
| 积分清零 | 固定时间进行积分清零 | D | 待定
| 生日提醒 | 一周内过生日的，客户进行标记提醒 | C | 待定
统计系统 | 可以通过查询条件进行列表与图形界面的统计 | 锁定客户的统计 | B | 夏政委
|  | 成单客户的统计 | B | 夏政委
|  | 转介绍客户的统计 | B | 夏政委
|  | 说明会客户的统计 | B | 夏政委
|  | 重登客户的统计 | B | 夏政委
|  | 每日成交业务统计 | B | 夏政委
|  | 客服业绩统计 | B | 夏政委
|  | 业务员业绩统计 | B | 夏政委
报表系统 | 日报表 1、7点生成。 2、可以手工查询，进行导出。 3、根据业务时间进行统计。 | 每日登门表（沈阳） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-08
|  | 每日登门表（大连） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-08
|  | 业务员报表 | A | 夏政委 | 进行中
|  | 部门业绩报（沈阳） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 部门业绩报（大连） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 机构业绩 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 个人业绩排名 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-13
|  | 筛选客户类型表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-14
|  | 登门表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-18
|  | 出单表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-18
|  | 出库明细表（按照商品、礼品订单类别分别统计） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-21
|  | 展厅客户对接业绩详情表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-24
| 半年报表 | 半年表 | C | 夏政委
|  | 消费次数表 | C | 夏政委
后台管理 | 商品信息维护 | 设置对应积分 | C | 夏政委
|  | 设置回购商品、回购时间段 | C | 夏政委
|  | 新增赠品 1、设置数量（超过数量，前台不能选择赠送） 2、选择商品类别 | C | 夏政委
|  | 修改赠品 | C | 夏政委
|  | 删除赠品 | C | 夏政委
| 配售信息维护 | 新增配售商品 | C | 夏政委
|  | 修改配售商品 | C | 夏政委
|  | 删除配售商品 | C | 夏政委
| 配送信息维护 | 新增配送商品 | C | 夏政委
|  | 修改配送商品 | C | 夏政委
|  | 删除配送商品 | C | 夏政委
| 人员信息维护 | 新增人员 | C | 夏政委
|  | 删除人员 删除离职后，审批关系自动解除 | C | 夏政委
|  | 修改人员（修改密码） | C | 夏政委
| 员工行为分析 | 统计首次查询人员 | C | 夏政委
|  | 统计接待人员 | C | 夏政委
| 权限信息维护 | 配置权限 | C | 夏政委
|  | 新增权限 | C | 夏政委
|  | 修改权限 | C | 夏政委
|  | 删除权限 | C | 夏政委
| 人员关系维护 | 提交审批人员配置 | C | 夏政委
| 业务数据维护 | 积分清零时间点 | C | 夏政委
|  | 业务人员登录时间 | C | 夏政委
| 客户信息修改 | 可以修改客户的基本信息 | C | 夏政委