## 功能模块
系统 | 子系统 | 模块 | 备注
子系统 | 模块 | 功能点 | 等级 | 开发人员 | 完成情况 | 完成时间 | 备注 | URL
电联客户管理 | 空白用户管理 | 查询 按照号码段、客户类型、数量、上次拨打时间 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 根据查询条件进行导出 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导入 系统记录导入的更新时间 | A | 苗文强 | 已完成
| 登门数据管理 | 查询 根据时间段、数量查询等条件查询 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 根据查询条件进行导出 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导入 分配的客服人员信息 | A | 苗文强 | 已完成
| 成单数据管理 | 查询 客户以往购买信息、登门信息、订单、回购、撤单等信息 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导入 分配的客服人员 | A | 苗文强 | 已完成
| 锁定数据管理 | 查询功能 1、客户以往购买信息、登门信息、订单、回购、撤单等信息 2、其他电联客户模块不能查询、导出锁定客户信息 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导出 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 导入（分配的客服人员） | A | 苗文强 | 已完成
| 黑名单管理 | 查询功能（黑名单人员，不参与业务流程） | D | 苗文强
|  | 导出黑名单信息 | D | 苗文强
|  | 导入黑名单信息 | D | 苗文强
常规订单管理 | 接待管理 | 首次查询-录入电话号码 | A | 孟月 | 已完成 |  | 回车按钮有问题 | /portal/visit/query
|  | 首次登门－录入基本信息（姓名，生日，电话，地区） 标明是否黑名单客户 | A | 孟月 | 已完成 |  | 页面已经完成 | portal/visit/first 新加用户： portal/visit/add
|  | 锁定业务员显示 | A | 孟月 | 已完成 |  | 页面略丑 | /visit/first
|  | 开始接待 | A | 孟月 | 已完成
|  | 二次查询 1、客户基本信息（接待情况备注、特殊说明、备注一） 2、订单记录、回购记录、定金记录、等重要信息 3、代办信息（未缴纳订单、需回购商品等。） | A | 孟月 | 已完成 |  | 回购记录 延迟 | /visit/second 基本信息、接待信息已经完毕。 还差订单内容
|  | 接待结束 | A | 孟月 | 已完成 |  | 在menu里面添加alter框 但是获取不到客户信息 | "/visit/quit?id="+id
|  | 修改客户信息（提交修改审批、经理进行审批修改） | B | 孟月 | 已完成 |  | 显示页面已经写完毕 缺少保留按钮 | /customer/modify/basic?cid=1
|  | 新增客户为黑名单客户 | B | 孟月 | 已完成
|  | 修改客户-文交所信息（提交修改审批、经理进行审批修改） | B | 孟月 | 已完成 |  | 二次查询的内容有问题，需要把电话号码条件去掉 | /customer/modify/exchange?cid=1
| 代接管理 | 客户人员可以代接业务员的锁定客户 | C | 孟月
|  | 进入订单业务流程 | C | 孟月
|  | 通过下拉框选择业务员、进行“开始代接”业务 | C | 孟月
|  | 记录代接人员的接待时间。 | C | 孟月
| 接待状态查询 | 查看当前业务员接待记录 | B | 孟月 | 已完成 |  |  | /portal/reception/init
|  | 查看业务员历史接待浏览记录 | B | 孟月 | 已完成 |  | 复选状态选中有问题
| 赠品管理 | 一般赠品：选择赠品（下拉框进行选择） | B | 孟月 | 已完成 |  | 页面需要修改 | /present/list
|  | 特殊赠品：赠品审批 1、输入审批的赠品名称、数量 2、提交审批 3、审批通过后，可以到库房领取赠品 | B | 孟月 | 已完成 |  | 页面完成一半。 应该新增赠品领取记录 | /present/review
|  | 查看已经审批通过的赠品信息 | B | 孟月 | 已完成 |  |  | /present/receive
|  | 兑换业务审批 1、手工录入兑换信息 2、需要经理审批、才能进行兑换流程 3、经理分为（经理1、经理2） | C | 孟月
| 订单管理 | 选择购买商品 | A | 孟月 | 已完成 |  | 1、缺少清空检索项的功能 2、缺少翻页功能 | /order/init
|  | 选择-配售（详情参见配售、配送流程） | A | 孟月 | 已完成 |  |  | /order/receive type=2
|  | 选择-配送（详情参见配售、配送流程） | A | 孟月 | 已完成 |  |  | /order/receive type=3
|  | 选择-VIP赠品 | A | 孟月 | 已完成 |  |  | /order/receive type=1
|  | 选择-兑换商品（详情参见兑换流程） | C | 孟月
| 购物车 | 删除购物车商品 | A | 孟月 | 已完成
|  | 修改购物车商品数量 | A | 孟月 | 已完成 | 新增插件
| 结算方式 | 选择业务时间点（统计业务参照） | A | 孟月 | 已完成
|  | 全额支付 | A | 孟月 | 已完成
|  | 定金支付 | A | 孟月 | 已完成
|  | 商品配送（修改客户的详细地址信息） | D | 孟月
|  | 确认订单后，订单信息根据商品订单类型流转到财务或者库房 |  | 孟月 | 已完成
特殊订单管理 | 兑换流程管理 | 赠品区兑换商品，流程如下： 兑换流程：经理审批-》财务-》库房 | C | 孟月
|  | 订单区兑换商品：流程同订单流程。 | C | 孟月
| 配售、配送流程管理 | 订单采购时，可以选购配售/配送商品。如选择配售/配送商品，则需要进行配售/配送流程 | B | 孟月 | 已完成
|  | 配售/配送流程：财务-》文交所-》库房 | B | 孟月 | 已完成
| 定金管理 | 查询定金订单 | A | 孟月 | 已完成 |  | "status", "4" "payType", "1" "orderType", "1" | base+ "deposit/query"
|  | 尾款结算-打印出库单 | A | 孟月 | 已完成 |  | setOrderType("2"); | base+"deposit/pay"
|  | 撤销定金-打印收款单据（数量-1） | A | 孟月 | 已完成 |  |  | base+"deposit/cancel"
| 退货管理 | 查询（电话号码、商品名称） | A | 孟月
|  | 选择商品，申请退货 | A | 孟月
|  | 选择商品，申请换货 | A | 孟月
|  | 如有配售/配送信息，需要文交所确认 | A | 孟月
|  | 财务确认 | A | 孟月
|  | 打印退货单据（数量为负数，代表退货） | A | 孟月
|  | 打印换货单据（数量一正一负，代表换货） | A | 孟月
|  | 库房进行货品确认（数量为负一的回购需要入库） | A | 孟月
| 回购管理-常规 | 常规回购：需要在后台商品管理中对回购商品进行标记、并标明回购时间段。 | C | 孟月
|  | 业务员查看本期回购商品 | C | 孟月
|  | 业务员在回购模块对可回购商品进行查询。 | C | 孟月
|  | 联系有回购商品的客户，并在系统中标记。 | C | 孟月
|  | 客户登门后进行"回购订单流程"。 | C | 孟月
|  | 库房进行货品确认 | C | 孟月
|  | 财务进行回款确认 | C | 孟月
| 回购管理-特殊 | 业务员提出申请回购 | C | 孟月
|  | 主管进行回购审批 | C | 孟月
|  | 经理进行回购审批 | C | 孟月
|  | 审批通过后，待客户登门，录入回购订单 | C | 孟月
|  | 库房进行货品确认 | C | 孟月
|  | 财务进行回款确认 | C | 孟月
|  | 打印出库单（数量为负） | C | 孟月
任务管理 | 每日业绩审核 | 主管查看下属的当日业绩，确认无误后，可以提交财务审核。 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 财务对账确认 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 经理核对业绩 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 副经理核对业绩 | A | 苗文强 | 已完成
|  | 以上流程如遇问题，则标记为错误。回执到业务员任务池。 | A | 苗文强 | 进行中
|  | 上级有权限审核下级的业绩（也可以跨级） | A | 苗文强 | 进行中
| 订单修改管理 | 修改审核订单信息（专人负责修改） | A | 苗文强 | 进行中
| 赠品审批 | 修改赠品的审批标记 | A | 孟月 |  |  | 修改order_info 的财务审批相关 备注为审批的说明
| 财务订单审批 | 实时查看商品订单（订单类型包括：商品、换货商品、定金单、兑换商品） | A | 苗文强
|  | 确认收款（收款后，任务到库房管理员） | A | 苗文强
|  | 查看配送业务的商品，进行回款确认。 | c | 苗文强
|  | 打印：出库单 1、商品订单（缴纳尾款） 数量为正 2、退货单 数量为负 3、换货单 数量一正一负 出库单的付款方式可以选择，包括： 卡1、卡2、卡3、卡4、对公1、对公2、微信支付、现金 | A | 苗文强
|  | 打印：全款已付货未取 | A | 苗文强
|  | 打印：收款收据 1、缴纳定金为正 2、撤销定金为负 | A | 苗文强
| 财务回购、退货 | 查看库房已审核的回购、退货商品 | A | 苗文强
|  | 对回购、退货商品的确认付款 | A | 苗文强
| 财务审核对账 | 查看每日的订单，与实际订单进行核对 | A | 苗文强
|  | 如发现不符订单，进行标记。并回执到业务员的工作池。 | A | 苗文强
| 仓库管理 | 查看赠品信息（VIP赠品、普通赠品），确认赠品领取状态 | A | 苗文强
| 库房信息统一显示为一个页面 | 对回购、退货商品的确认入库。入库后任务到财务。 | A | 苗文强
|  | 对财务进行收款的商品进行出库确认（普通商品、换货商品、定金单、兑换商品）。 | A | 苗文强
|  | 查看“全款已付货未取”商品， 1、通过业务员、时间、客户姓名、商品名称进行查询 2、对未取货商品，进行出库确认。 | A | 苗文强
|  | 查看配送业务的商品，进行出库确认。 | B | 苗文强
| 文交所管理 | 查看需要配售/配送商品 | B | 苗文强
|  | 审核配售/配送商品 | B | 苗文强
|  | 确认配售/配送商品 | B | 苗文强
| 客户信息管理 | 审核修改客户基本信息 | A | 苗文强
|  | 审核修改客户文交所信息 | A | 苗文强
积分管理 | 积分管理 | 查询（客户姓名，积分总数段） | C | 待定
|  | 查询（客户姓名，可兑换积分） | C | 待定
|  | 新增积分 | C | 待定
| 积分兑换 | 对可兑换积分进行修改 | D | 待定
| 积分清零 | 固定时间进行积分清零 | D | 待定
| 生日提醒 | 一周内过生日的，客户进行标记提醒 | C | 待定
统计系统 | 可以通过查询条件进行列表与图形界面的统计 | 锁定客户的统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-29
|  | 成单客户的统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-29
|  | 转介绍客户的统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-29
|  | 说明会客户的统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-29
|  | 重登客户的统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-29
|  | 每日成交业务统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-31
|  | 客服业绩统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-11-02
|  | 业务员业绩统计 | B | 夏政委 | 已完成 | 2016-11-02
报表系统 | 日报表 1、7点生成。 2、可以手工查询，进行导出。 3、根据业务时间进行统计。 | 每日登门表（沈阳） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-08
|  | 每日登门表（大连） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-08
|  | 业务员报表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-27
|  | 部门业绩报（沈阳） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 部门业绩报（大连） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 机构业绩 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-12
|  | 个人业绩排名 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-13
|  | 筛选客户类型表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-14
|  | 登门表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-18
|  | 出单表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-18
|  | 出库明细表（按照商品、礼品订单类别分别统计） | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-21
|  | 展厅客户对接业绩详情表 | A | 夏政委 | 已完成 | 2016-10-24
| 半年报表 | 半年表 | C | 夏政委
|  | 消费次数表 | C | 夏政委
后台管理 | 商品信息维护 | 设置对应积分 | C | 夏政委
|  | 设置回购商品、回购时间段 | C | 夏政委
|  | 新增赠品 1、设置数量（超过数量，前台不能选择赠送） 2、选择商品类别 | C | 夏政委
|  | 修改赠品 | C | 夏政委
|  | 删除赠品 | C | 夏政委
| 配售信息维护 | 新增配售商品 | C | 夏政委
|  | 修改配售商品 | C | 夏政委
|  | 删除配售商品 | C | 夏政委
| 配送信息维护 | 新增配送商品 | C | 夏政委
|  | 修改配送商品 | C | 夏政委
|  | 删除配送商品 | C | 夏政委
| 人员信息维护 | 新增人员 | C | 夏政委
|  | 删除人员 删除离职后，审批关系自动解除 | C | 夏政委
|  | 修改人员（修改密码） | C | 夏政委
| 员工行为分析 | 统计首次查询人员 | C | 夏政委
|  | 统计接待人员 | C | 夏政委
| 权限信息维护 | 配置权限 | C | 夏政委
|  | 新增权限 | C | 夏政委
|  | 修改权限 | C | 夏政委
|  | 删除权限 | C | 夏政委
| 人员关系维护 | 提交审批人员配置 | C | 夏政委
| 业务数据维护 | 积分清零时间点 | C | 夏政委
|  | 业务人员登录时间 | C | 夏政委
| 客户信息修改 | 可以修改客户的基本信息 | C | 夏政委

## bug列表
提出日期 | 模块 | 描述 | 修改类型 | 完成情况 | 预计工时
2016-11-13 | 新增客户页面 | 1：新增电话号码2 2：qq改为电宅 3：地区精确到区级 4：必填前加红色星号 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 客户接待页面 | 1：用户详细信息应该加关联亲友字段、备用电话 2：电话号码名称统一（查询的电话为主，可以增加备用电话，但不做查询使用） 3：购买记录中加接待人 4：业务员统一改为接待 5：撤单表格中加撤单时间（未加-待定） 6：来访记录中加赠品（每次登门都会领取赠品） 7：顺序调整（页面显示）：购买、来访、回购、撤单 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 修改客户信息页面 | 1：msn、qq、网页—客户都觉得用不到 2：增加地址（网页字段改过去） 3：增加性别：（男女） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 文交所信息页面 | 1：增加文交所下拉菜单格式 2：多个文交所的情况会有一个是默认的； 3：以身份证进行关联 4：将客户姓名放到前面 5：增加是否绑定银行卡 6：把绑定银行卡改为开户行名称 | 新功能 | 已完成
2016-11-13 | 购买商品 | 1：数据库加单位字段 2：配送弹窗中加单位 3：赠品弹窗中售价改为库存数量 4：!!!选择赠品的地方加特殊审批流程 | 新功能 | 已完成
2016-11-13 | 结算 | 1：忘记加结算接口（是不是支付方式-现金、刷卡（借记卡/信用卡）等） 2： 忘记取消商品的联动总金额功能 3：交定金的话对应库存不减 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 领取赠品 | 赠品种类可以选多个 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 结束接待 | 设置接待时长为3个小时 | 新功能 | 已完成
2016-11-13 | 统计功能 | 统计以日为单位 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 2.柱状图考虑换成折线图 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 3.出库明细统计改为（销售结算表）还有出库明细表 出库明细加名称和日期条件查询 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 统一名称：接待、展厅、业务员—改为接待 只有两项（客服、接待） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 顶部菜单可以合并 （接待统计和业务员统计合并）（机构业绩统计、个人业绩） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 登门出单统计： 将查询数据改为时间范围查询 列表加接待时间计算、合计项 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 空白客户 | 模版中可以对电话位数进行限制 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 导入导出优化，导出多个sheet页 | 新功能 | 已完成
2016-11-13 |  | 确定导出时间分段导出—按时间分批导出 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 列表中上次电联时间改为上次导入时间 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 成单锁定 | 导出的Excel表格和之前客户给的表格样式统一 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 订单都改为出单字体 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 业务员业务每日统计 | 时长以分为单位 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 把详细情况显示出来（对应客户类型下的数量） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 审批页面转到统计页面，在下面有个审批按钮（总结下面的） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 主管审批的时候也要有详细情况 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 单独的审批页面（页面中包含所有详细） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 主管首页也要有个统计的页面 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 财务相关 | 点击打印的时候，少了一项全款已付货未取 | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 打印的时候选项分人打印（财务和库房） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 |  | 财务审批的时候出现错误直接删除（不要审核错误） | 易用性 | 已完成
2016-11-13 | 退货加审批/删除 | 打印：针孔打印机 调用打印机接口问题 | 易用性 | 已完成
2016-11-27 | 仓库打印 | 仓库：全款已付货未取（货未取）、收藏票（货已经出） | 易用性
2016-11-27 | 财务工作池 | 打印收银：收款收据单 定金单据 | 易用性
2016-11-27 |  | 支付接口选择可能需要增加表（订单和卡的关联关系表） | 易用性
2016-11-27 |  | 财务确认收款的时候录入收款方式、及收款方式、加备注（手续费待定） | 新功能
2016-11-27 | 产品详情信息 | 加code | 易用性
2016-11-27 | 业绩审核 | 个人业绩审核加一列（审核状态+审核人员） | 易用性
2016-11-27 |  | 支付类型 为定金支付（订单类型变为退款） | 易用性
2016-11-27 |  | 收款收据 --> 定金收据 | 易用性
2016-11-27 | 销售结算明细 | 存入账户：卡1 。收款方式：信用卡、储蓄卡、现金。 | 易用性
2016-11-27 |  | 加手续费=金额-实际入账 | 新功能
2016-11-27 | 接待统计 | 接待统计，变为一个页面。保留下面的客户及业绩统计，加上新客户和合计。 | 易用性
2016-11-27 |  | 登门统计和接待统计 放在一起。改名为“接待统计” | 易用性
2016-11-27 | 首页 | 电联管理改为数据管理 | 易用性 | 已完成
2016-11-27 | 客户概览页 | 购买历史列表中的订单改为成单； | 易用性 | 已完成
2016-11-27 |  | 历史列表中加链接，点击进入详细 | 易用性
2016-11-27 | 回购商品（名称修改） | 商品信息中显示原有单价 | 易用性
2016-11-27 |  | 最后新增改为金额 | 易用性
2016-11-27 | 撤单 | 购买金额 | 易用性
2016-11-27 |  | 退款金额（不做汇总） | 易用性
2016-11-27 | 修改客户信息 | 客户所属区域改为：根据接待所属区域走，进入页面就指定了，不需要修改 | 易用性 | 已完成
2016-11-27 | 选择赠品 | 售价改为单价 | 易用性
2016-11-27 | 去结算 | 点击之后多个alert测试内容 | 易用性 | 已完成
2016-11-27 | 定金管理 | 购买商品列中：增加单价、金额合计 | 易用性
2016-11-27 |  | 查询条件：售卖金额改为定金日期范围查询 | 易用性
2016-11-27 | 回购记录 | 菜单名称需要修改（待确定） | 易用性
2016-11-27 |  | 列表：回购订单后加编号 | 易用性
2016-11-27 |  | 成交金额和成交日期挪到商品信息列表中 | 易用性
2016-11-27 |  | 将原来的成交金额和成交日期改为回购金额、回购日期 | 易用性
2016-11-27 |  | 回购时，回购金额为手动输入 | 易用性
2016-11-27 |  | 回购可能出现多次 | 易用性
2016-11-27 | 定单管理 | 定单管理改为退换货管理 | 易用性 | 已完成
2016-11-27 |  | 退换货时针对于商品来操作的，不是针对于订单的 | 新功能
2016-11-27 | 领取赠品 | 赠品特殊领取审批流程，审批之后库房要看到 | 易用性
2016-11-27 | 资金结算明细 | 出库单（加实际入账） | 新功能
2016-11-27 |  | 收款方式（加金额：实际入账、备注 、支付方式、账户）。手工录入 | 新功能
2016-11-27 |  | 资金结算表（排除回购之外） 序号、账户、支付方式、金额、实际入账、手续费（金额-实际入账）、备注（手写） | 新功能
2016-11-27 |  | 账户： 卡1~6 + 现金、打款户、刷卡定金（支付定金为刷卡，定金已回款） | 新功能
2016-11-27 |  | 支付方式：信用卡、储蓄卡（封顶）、储蓄卡（不封顶） | 新功能
2016-11-27 |  | 统计模式：正常销售、定金 | 新功能
2016-11-27 |  | 统计时，没有的不显示。 | 新功能
2016-11-27 | 当日刷卡定金明细 | 当日的刷卡的定金统计，明细。 统计缴纳定金时：刷卡支付 | 新功能
2016-11-27 | 赠品库存表 | 登门的赠品（登门）和购买的赠品（VIP）区分。 | 新功能